{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Meilensteine","Fertigst.Grad-Pr.Ende.Ind"],"not_rendered":{"charts":3,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Meilensteine","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Status","Projekteinteilung","Teilprojektpläne","Projektplan","Pflichtenheft","Lastenheft","Install-Server","DB-Modell","Proof-of-Concept","RFID-HW - Tags","Systemtest","Doku","System ready"]
[null,"2006-03-23","2006-03-29",null,null,"2006-04-05",{"$nulls":5},"2006-06-07","2006-06-14","2006-06-21"]
[null,"2006-03-29","2006-03-29",null,null,"2006-04-05",{"$nulls":5},"2006-06-07","2006-06-14","2006-06-21"]
[null,"2006-04-04","2006-04-12",null,null,"2006-04-05","2006-04-19",null,"2006-05-03",null,null,"2006-06-07","2006-06-14","2006-06-21"]
[null,"2006-04-05","2006-04-14",{"$nulls":3},"2006-04-19",null,"2006-05-03",null,"2006-04-20","2006-06-07","2006-06-14","2006-06-21"]
[null,"2006-04-12","2006-04-14","2006-04-26","2006-04-27",null,"2006-04-19","2006-04-19","2006-05-03","2006-05-09","2006-04-20","2006-06-07","2006-06-14","2006-06-21"]
[null,"2006-04-26"]
[null,"2006-05-11"]
[null,"2006-05-31"]
[null,"2006-06-22"]
[null,"2006-06-28"]
[null,"2006-05-03"]
[null,"2006-05-17"]
[null,"2006-05-24"]
[null,"2006-05-31"]
[null,"2006-06-07"]
[null,"2006-06-14"]
[null,"2006-06-21"]
[null,"2006-06-28"]

{"sheet":"Fertigst.Grad-Pr.Ende.Ind","index":1,"n_rows":31,"n_cols":26,"rows_kept":31,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Status","DB-Modell",null,"FG","PE","PoC",null,"FG","PE","Task 3",null,"FG","PE","Task 4",null,"FG","PE","Task 5",null,"FG","PE","Gesamt",null,"FG","PE"]
[null,"Aufwand",{"v":100,"d":"100.0"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.0"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.0"},{"$nulls":3},{"v":50,"d":"50.0"},{"$nulls":3},{"v":12,"d":"12.0"},{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.0"}]
[null,null,"Ist","noch",null,null,"Ist","noch",null,null,"Ist","noch",null,null,"Ist","noch",null,null,"Ist","noch",null,null,"Ist","noch"]
[null,"2006-03-23",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-03-29",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-04-05",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-04-12",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-04-26",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-11",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-31",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-22",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-28",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-03",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-17",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-24",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-05-31",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-07",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-14",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-21",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[null,"2006-06-28",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","",null,"",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","",null,null,"","","","","",""]